## 1. 企業別財務ハイライト（サマリ）

| 企業名(コード) | 売上成長率(3年) | 直近営業利益率(2025) | 直近営業CF(2025) | 労働生産性(売上/人)(2025) | 財務健全性判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 184226 | -5.4%（2023→2025） | -4.0% | ▲1,071百万円 | 83.8百万円/人 | 要警戒（営業CFマイナス継続・利益急悪化） |

## 2. 重点分析レポート（企業別）

### 企業名: 【184226】（PRO Market / 専門工事）

### 財務トレンド（3年間）

(1) 収益性・生産性

- 実質粗利益率（(売上-完成工事原価)/売上）

  - 2023: 25.4% → 2024: 18.6% → 2025: 12.7%（急低下）

- 営業利益率

  - 2023: 5.6% → 2024: 4.9% → 2025: -4.0%（赤字転落）

- 販管費率

  - 2023: 19.8% → 2024: 13.7% → 2025: 16.7%

  - 2024で一旦抑制したが、2025は粗利の落ち込みを吸収できず。

- 労働生産性

  - 売上/人：2023 93.6 → 2024 83.3 → 2025 83.8（低下後横ばい）

  - 営業利益/人：2023 5.22 → 2024 4.07 → 2025 ▲3.33 百万円/人（急悪化）

  - 「人数×現場力」ではなく「案件採算」で崩れている形。

(2) キャッシュフロー・安全性

- 営業CFマージン

  - 2023: -4.3%（要警戒） → 2024: +0.7% → 2025: -6.9%（要警戒）

- 手元流動性（現金 / 月商）

  - 2023: 4.6ヶ月 → 2024: 5.6ヶ月 → 2025: 4.0ヶ月

  - 4ヶ月程度は即危機ではないが、営業CFがマイナスで減っているのが問題。

- 有利子負債依存度（(短借+長借+社債)/総資産）

  - 2023: 13.8% → 2024: 8.9% → 2025: 10.4%

  - レバレッジは過度ではないが、利益・CFの不安定さがリスク。

### 課題の深掘り（Pain Points）

- 粗利率の構造的な悪化（25.4%→12.7%）が営業赤字の主因

- 2025は売上規模が戻りつつある一方で、完成工事原価が膨らみ、粗利が大幅に痩せています。

- 有報記述（該当文書）では、建設業界全体の逆風として

  - 資材価格・エネルギーコスト上昇

  - 労務費上昇

  - 「2024年問題」対応（労働時間規制）
を明確に挙げており、採算圧迫要因と整合します。

- 営業CFマイナスが継続（2023・2025）＝運転資金管理のブレ

- 2024は一時的にプラス化したものの、2025に再び大きくマイナス。

- 建設業では「売上が立っても入金が遅い／先に外注・資材支払が出る」ため、案件別の請求・出来高・回収条件が弱いとCFが毀損しやすい。

- 案件リスク（不採算・工期遅延）への統制不足が疑われる

- 有報側には、悪化要因として（一般論としてではなく）「一部大型案件における工期遅延」「資材価格の想定以上の高騰により大幅な赤字」、また再発防止として

  - 見積精度向上

  - リスク評価プロセスの厳格化

  - 原価管理システム更新（リアルタイムの予実管理）
を掲げる記述があり、現場原価の把握遅れ・変更契約の取り切れがボトルネックになっている可能性が高いです。

### PMOとしての着眼点（提案書で訴求すべきポイント）

- 案件採算の“早期警戒”設計：着工前のリスク審査（契約条件・資材変動条項・工期余裕・外注確保）をゲート化し、PMO承認なしに大型受注しない。

- 原価・出来高・請求の一体管理（原価管理DX）：工事台帳、購買、外注出来高、請求・入金予定を統合し、粗利劣化を月次ではなく週次で検知。

- 資材高騰・労務費上昇の転嫁設計：契約条項の標準化、変更契約の交渉リードタイム短縮、サプライチェーンの複線化。

- 2024年問題への工程標準化：施工計画テンプレ、段取り改善、協力会社の平準化（残業に頼らない工程）をPMOが横串で支援。

## 3. クロス分析（全体傾向：同業・業界一般との整合）

- 建設・専門工事で典型的な「資材・労務費高騰×工期制約（2024年問題）」が、粗利率と案件採算を直撃。

- 本件は特に、粗利率の下落幅が大きく、販管費削減では吸収できないため、勝ち筋は「原価・契約・工程（=PMO領域）」にある。

- 勝ち組/負け組の分岐点は、概ね

  - 価格転嫁の契約力（変更契約を取り切る）

  - 原価のリアルタイム可視化（赤字化前に手当）

  - 工期遅延の抑止（工程・調達・外注確保）
の有無。

## 4. 将来予測指標の抽出（有報/外部データから）

※コード184226に直接紐づく数値が文書から特定できないため、「同市場（PRO Market）・専門工事」周辺の参考情報も含めて整理します。

| 区分 | 指標 | 直近値（取得できた範囲） | 補足 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受注状況（参考：外部データ） | 受注高 | 255億円（電気設備工事、期間情報あり） | 同市場・近接業種の参考データとして抽出 |
| 受注状況（参考：外部データ） | 受注残高 | 379.7億円（次期繰越工事高） | 同上（表中「次期繰越工事高」） |
| 設備投資（参考） | 設備投資実績 | 4.72億円（ICT建機等） | 建設業での生産性投資の典型例 |
| DX投資（参考） | DX関連投資 | 1.11億円（基幹更新/サーバ等） | 統合基幹・セキュリティ強化等 |

必要なら、184226の会社名の特定（データ上の名称欠落を補完）と、受注高/受注残の当該社の有報該当箇所の追加抽出（検索クエリを会社名ベースに変更）まで行い、将来指標テーブルを「当該社実数」で埋めにいきます。会社名（正式名称）だけ教えてください。